PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Nguyễn Võ Gia Hân | Mã sinh viên | N25DTCN016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kĩ thuật | Quản lý kỹ thuật viên và linh kiện | US-01 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn quản lý thông tin kỹ thuật viên và linh kiện, để thực hiện các công tác sửa chữa. |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công phiếu sửa chữa cho kỹ thuật viên, để xử lý các yêu cầu bảo dưỡng kịp thời. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| SMALL | US-X chứa quá nhiều yêu cầu (gộp chung cả việc phân công phiếu sửa chữa, theo dõi cảm biến IoT và tự động chấm điểm đánh giá) nên quá lớn cho một Sprint. |
| TESTABLE | US-X gom nhiều nghiệp vụ khác nhau phụ thuộc lẫn nhau, khiến việc viết kịch bản kiểm thử trở nên phức tạp và khó kiểm định động lập. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn hệ thống tự động phân công phiếu sửa chữa, để tối ưu hóa tiến độ công việc. |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT, để nắm bắt thông số kỹ thuật chính xác |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là chức năng cốt lỗi bắt buộc phải có trong MVP để hệ thống nhận diện và quản lý được kỹ thuật viên cũng như linh kiện cơ bản. |
| US-02 | Must have | Đây là quy trình nghiệp vụ trọng tâm bắt đầu cho toàn bộ luồng vận hành sửa chữa điều hòa của hệ thống. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập trên hệ thống thành công. | Kỹ thuật viên A thao tác nhận phiếu sửa chữa SC-001 được phân công. | Hệ thống chuyển trạng thái phiếu sang” Đang thực hiện” và hiển thị thông tin chi tiết |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo lỗi quyền truy cập và từ chối cập nhật trạng thái. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho riêng từng User Story cụ thể còn DoD áp dụng chung cho toàn bộ các PBI trong một Sprint.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3SP | Độ phức tạp trung bình vì liên quan đến việc xây dựng chức năng quản lý danh mục kỹ thuật viên và linh kiện cơ bản. |
| US-02 | 5SP | Có độ phức tạp cao hơn US-01 vì liên quan đến logic nghiệp vụ cốt lõi. |

Planning Poker (thẻ 2,3,3,3,3,8): đội nên làm gì tiếp theo?

-Không lấy điểm trung bình. -Mời thành viên có thẻ thấp nhất (2) và thành viên có thẻ cao nhất là (8) chia sẻ lý do, góc nhìn và rủi ro mà họ nhìn thấy ở User Story. -Sau khi thảo luận để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, toàn đội sẽ tiến thành bỏ phiếu lại cho đến khi các lá phiếu được đồng bộ với nhau.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 30SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng Capacity chuẩn :6 Dev x 10 ngày=60 người /ngày Thực tế: 60-8=52 người/ngày SP cam kết:(52:60) x 30=26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3SP) B2(8SP) B3(5SP) B4(8SP) Tổng SP = 3+8+5+8 =24SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành chức năng cốt lõi cho ứng dụng kỹ thuật viên nhằm đảm bảo tiến độ Release 2. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| UI/UX | Thiết kế giao diện chi tiết phiếu sửa chữa | 4 |
| Database | Viết API lấy thông tin và cập nhật trạng thái phiếu | 6 |
| Testing | Viết test case và kiểm thử chức năng | 5 |
| Tổng giờ công |  | 15 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế:28SP Lý tưởng: 18.6 SP Chênh lệch: Thực tế cao hơn lý tưởng 9.4SP Kết luận: Đội đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | -Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang/giảm rất chậm trong giai đoạn đầu, cho thấy năng suất thực hiện công việc ban đầu thấp hơn dự kiến . -Rủi ro: Khối lượng công việc bị dồn ứ về cuối Sprint, gây áp lực lớn cho Dev, dễ dẫn đến kh hoàn thành Sprint Goal hoặc bỏ sót lỗi do kh đủ thời gian kiểm thử. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| PO | DEV | Stakeholder | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO tiếp nhận đề nghị của Stakeholder và xử lý đề nghị ,đánh giá mức độ ưu tiên để đưa vào các Sprint sau này không hứa sẽ đưa vào Sprint hiện tại.